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关于印发《矿冶科技集团有限公司全国重点实验室开放基金管理细则》的通知

各部门、各单位：
[image: ]经研究，制定《矿冶科技集团有限公司全国重点实验室开放基金管理细则》，现予以印发。


  矿冶科技集团有限公司    
2026年8月4日       


矿冶科技集团有限公司全国重点实验室
开放基金管理细则

第一章 总则
第1条  贯彻落实国家科技部《全国重点实验室管理办法》《矿冶科技集团有限公司全国重点实验室管理办法（试行）》有关要求，更好地实行“开放、流动、合作、竞争”的运行机制，加强基础研究和应用基础研究，提升全国重点实验室原始创新能力，矿冶科技集团有限公司（以下简称“集团公司”）支持所属全国重点实验室设立开放基金，对外资助相关领域的研究开发工作。为规范和加强开放基金的管理，营造良好创新环境，凝聚和培养科技人才，结合集团公司实际，制定本细则。
第2条  本细则所称全国重点实验室是指以集团公司为依托单位，经国家科技部批准建设的全国重点实验室（以下简称“实验室”）。
第3条  本细则适用于集团公司。
第二章 管理机构与项目组织
第4条  科技发展部是实验室的归口管理部门，负责开放基金预算编制、上会及预算下达。
第5条  实验室负责开放基金项目管理，包括课题申报、立项评审、实施监督和验收评审等环节，并报科技发展部备案。
第6条  集团公司每年对各实验室分别列支200万元经费用于资助开放基金项目，纳入集团公司研究开发费用预算管理。
第7条  开放基金项目的资助额度一般为5万～10万元/项，海外学者资助额度可提高至15万元/项。对个别优秀项目，经实验室同意可连续支持，支持总次数不超过2次。项目资助经费用于与科学研究直接相关的费用，包括差旅费、测试费、材料费、文献出版费等。
第三章 项目申报
第8条  实验室根据所属领域科学发展趋势和国家、行业长远发展需求，每年制定优先资助方向和申报指南等，向社会公开发布，引导项目申报。
第9条  开放基金项目来源包括以下四类：
（1）实验室提出的科研项目；
（2）申请人自选并经实验室同意立项的科研项目；
（3）纳入实验室开放基金管理的其他科研项目；
（4）有共建单位的实验室可面向共建单位自立协同创新科研项目。
第10条  除第（4）类，开放基金项目的申请人一般应是具有高级技术职称或具有博士学位的国内外科技工作者（本实验室固定人员除外），其他申请人需有两位高级技术职称人员书面推荐。第（4）类开放基金项目由实验室各共建单位固定人员联合承担。
第11条  申请人须按要求认真撰写申请书，保证申请材料的真实性，并由申请人所在单位签署意见。
第四章 立项评审
第12条  开放基金项目立项评审应遵循“公正、公平、公开”的原则。
第13条  开放基金项目立项评审按照初审、会评、实验室主任批准的程序进行，立项结果报科技发展部备案。
第14条  实验室负责组织同行专家进行初评，组织实验室专家委员会专家进行会评，并根据会评意见确定是否资助及资助额度。评审以技术创新作为重要标准，优先支持可能对实验室所属领域产生较大影响的基础研究和应用基础研究项目。
第15条  对确定资助的项目，由集团公司与项目负责人签订项目任务书和技术开发（委托）合同。
第五章 实施与管理
第16条  开放基金项目一般在1-2年内完成，特殊情况不超过3年。资助金额采用一次核定按年度分期拨付。
第17条  项目负责人全面负责开放基金项目的实施，按资助批准通知的要求编写项目研究计划与经费预算，定期向实验室书面报告项目的执行和进展情况，跨年度项目每年年底提交年度执行情况报告，并填写下年度研究计划表，配合实验室完成其他项目管理要求。
第18条  涉及项目研究计划、研究队伍、经费使用及项目依托单位等重要变动，项目负责人须提交书面申请，经所在单位签署意见后报实验室核准。
第19条  开放基金项目实行经费包干制管理，项目负责人按照实事求是、合理计划的原则编制切合实际的经费预算说明书，项目任务书签订后，实验室拨付经费至项目负责人所在单位，项目负责人所在单位须独立建账、专款专用。
第20条  开放基金项目结束后一个月内项目负责人向实验室提交研究工作总结、学术论文或研究报告，由项目负责人所在单位财务部门出具经费使用明细账，以供财务审计。实验室组织成立专家组对完成项目进行综合评估，对完成较好的项目可实行连续支持，接续开展进一步研究工作。
第21条  开放基金项目取得的成果由实验室和研究者所在单位共享。完成的论文通讯作者须署名实验室固定人员，署名单位须包括实验室（至少为第二单位），并标注该项目为实验室资助项目。项目相关研究成果，如论文、专著、软件、数据库、专利以及鉴定、获奖、项目推广（转让）或应用等须标注由实验室开放基金资助。
第22条  在研的开放基金项目有下列情况之一者，实验室有权视其情节轻重给予中止或撤销项目等处理：
1.弄虚作假、违背科学道德；
2.项目执行不力，未开展实质性的研究工作，年度检查和结题时未达到预期研究目标；
3.未按要求报送项目执行和进展情况，无故不接受实验室对项目实施情况的检查、监督与审计；
4.项目资助经费的使用不符合有关财政、财务制度的规定或其他违反本细则的行为。
第六章 附则
第23条  本细则由集团公司总经理批准，自发布之日起施行。原《矿物加工科学与技术国家重点实验室开放基金管理办法》（集团科字〔2018〕122号）、《矿冶过程自动控制技术国家重点实验室开放基金管理办法》（集团科字〔2018〕123号）同日废止。
第24条  本细则由科技发展部负责解释。

附件：全国重点实验室开放基金管理细则流程表单
第25条 
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全国重点实验室开放基金管理细则流程表单

	序号
	1级流程
	2级流程
	主办单位
	协办单位
	流程描述
	是否关键
控制点
	输出文件
	办结时限
	备注

	1
	预算申请
	
	科技发展部
	财务部
	科技发展部会同财务部对实验室开放基金申请年度预算，并纳入集团公司研究开发费用管理。
	是
	
	
	

	2
	指南编制及发布
	
	实验室
	
	实验室根据所属领域科学发展趋势和国家、行业长远发展需求，制定优先资助方向和申报指南，公开向社会发布。
	是
	实验室年度开放基金申报指南
	
	

	3
	项目立项评审
	
	实验室
	科技发展部
	实验室完成开放基金项目立项评审流程，包括初审、会审、实验室主任批准，并报科技发展部备案。
	是
	实验室年度开放基金立项项目清单
	
	

	4
	项目任务书下达
	
	实验室
	科技发展部
	项目负责人按资助批准通知的要求编写项目研究计划与经费预算，由实验室审核、经科技发展部备案后，向项目负责人下达项目任务书。
	
	项目任务书
	
	

	5
	项目建账
	
	科技发展部
	财务部
	科技发展部会同财务部，完成对开放基金项目的独立建账。
	
	
	
	

	6
	经费拨付
	
	实验室
	财务部
	实验室会同财务部，完成开放基金项目的经费拨付工作，确保经费按时按期拨付至项目负责人所在单位，督促项目负责人所在单位独立建账、专款专用。
	是
	
	
	

	7
	项目年度检查
	
	实验室
	
	针对跨年项目，项目负责人每年年底提交本年度执行情况报告，并填写下一年度项目研究计划表，由实验室审核。
	
	项目年度报告
	
	

	8
	项目结题验收
	
	实验室
	科技发展部、财务部
	项目结束后一个月内，项目负责人向实验室提交研究工作总结、学术论文或研究报告。实验室组织成立专家组对完成项目开展综合评估，对照项目任务书考核项目完成情况，完成验收评审，并报科技发展部备案。
	是
	项目验收报告
	
	

	9
	项目奖惩
	
	实验室
	科技发展部
	实验室针对项目执行及完成情况施行奖惩，对完成较好的项目，实验室可连续支持，支持总次数不超过2次；对触及细则第二十一条内容的项目，实验室有权视其情节轻重给予中止或撤销项目等处理。
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